| II План мероприятий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| Формирование эффективной структуры здравоохранения Тарасовского района |  |  |  |  |
| 1. | Анализ соответствия материально-технического оснащения МБУЗ ЦРБ порядкам оказания медицинской помощи | 20 марта 2013 г. | МБУЗ ЦРБ Тарасовского района | определение дефицита материально-технического оснащения медицинских организаций с точки зрения соответствия порядкам оказания медицинской помощи с учетом дооснащения, проводимого в рамках программы «Модернизация здравоохранения Тарасовского района на 2011 — 2012 годы». Представление в Минздрав РО результатов анализа соответствия материально-технического оснащения МБУЗ ЦРБ порядкам оказания медицинской помощи |
| 2. | Внесение изменений в районную долгосрочную целевую программу «Развитие здравоохранения Тарасовского района на 2011 — 2014 годы», «Развитие здравоохранения Тарасовского района на 2015 — 2020 годы» в соответствие с областными долгосрочными целевыми программами «Развитие здравоохранения Ростовской области на 2010 — 2014 годы», «Развитие здравоохранения Ростовской области на 2015 — 2020 годы», а также территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | 15 мая 2013 г. | МБУЗ ЦРБ Тарасовского района | разработка комплекса мер, направленных на повышение структурной эффективности деятельности лечебных учреждений Тарасовского района с учетом особенностей заболеваемости и смертности населения , а также состояния инфраструктуры здравоохранения района с целью совершенствования оказания медицинской помощи населению района. Оптимизация структуры оказания медицинской помощи и привлечение средств на повышение заработной платы медицинских работников |
| 3. | Внесение изменений в «дорожную карту» | 15 июля 2013 г. | МБУЗ ЦРБ Тарасовского района | определение дальнейших структурных преобразований здравоохранения Тарасовского района на основе анализа соответствия материально-технического оснащения медицинских учреждений района порядкам оказания медицинской помощи, анализа соответствия структуры расходов здравоохранения по условиям и формам оказания медицинской помощи в Тарасовском районе, с учетом сформированной и согласованной с Минздравом РО модели ресурсного обеспечения системы здравоохранения Тарасовского района, будут определены дальнейшие структурные преобразования здравоохранения Тарасовского района |
| Формирование эффективной системы управления оказанием медицинской помощи в лечебных учреждениях Тарасовского района |  |  |  |  |
| 4. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских работников в соответствии с квалификационными требованиями | ежегодно | министерство здравоохранения Ростовской области; глава администрации Тарасовского района; главный врач МБУЗ ЦРБ Тарасовского района; руководители государственных образовательных учреждений | создание условий для соответствия квалификации медицинских работников профессиональным стандартам |
| 5. | Обеспечение перевода работников МБУЗ ЦРБ Тарасовского района на эффективный контракт | ежегодно | министерство здравоохранения Ростовской области МБУЗ ЦРБ Тарасовского района | заключение эффективного контракта, направленного на достижение целевых показателей, с работниками МБУЗ ЦРБ Тарасовского района |
| 6. | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала МБУЗ ЦРБ Тарасовского района , оптимизация расходов на административно-управленческий персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения — не более 40 процентов | ежегодно | министерство здравоохранения Ростовской области; Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ростовской области; глава администрации Тарасовского района; главный врач МБУЗ ЦРБ Тарасовского района | создание условий для повышения эффективности работы и заинтересованности в конечном результате, обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на прочий персонал. Создание условий для эффективной профессиональной служебной деятельности, повышения квалификации административно-управленческого персонала в области управления здравоохранением |
| Реализация государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в Тарасовском районе |  |  |  |  |
| 7. | Мероприятия по проведению организационных изменений в структуре МБУЗ ЦРБ Тарасовского района в соответствии с областными долгосрочными целевыми программами «Развитие здравоохранения Ростовской области на 2010 — 2014 годы», «Развитие здравоохранения Ростовской области на 2015 — 2020 годы» | 2013 — 2018 годы | министерство здравоохранения Ростовской области; Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ростовской области; глава администрации Тарасовского района; главный врач МБУЗ ЦРБ Тарасовского района | поэтапная реализация структурных преобразований системы оказания медицинской помощи в части организационных изменений в структуре лечебных учреждений Тарасовского района, направленная на повышение эффективности системы здравоохранения в соответствии с утвержденными областными долгосрочными целевыми программами «Развитие здравоохранения Ростовской области на 2010 — 2014 годы» и «Развитие здравоохранения Ростовской области на 2015 — 2020 годы» |
| 8. | Работа по достижению целевых показателей и индикаторов развития здравоохранения района | ежегодно | глава администрации Тарасовского района; главный врач МБУЗ ЦРБ Тарасовского района | достижение целевых показателей и индикаторов развития здравоохранения Тарасовского района |
| 9. | Мониторинг мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере здравоохранения | ежегодно | глава администрации Тарасовского района; главный врач МБУЗ ЦРБ Тарасовского района | выполнение плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения Тарасовского района» |
| 10. | Аккредитация медицинских работников | с 2016 г. | министерство здравоохранения Ростовской области главный врач МБУЗ ЦРБ Тарасовского района | подтверждение соответствия квалификации и качества работы медицинских работников профессиональным стандартам |